附件一：

第五届苏州

“江南十大创意策划师、十大创意策划案例”

评选活动方案

一、活动目的

进一步发现本市近二年来的创意策划成果，推介优秀的创意策划人才和团队，挖掘植根于创新的匠心精神，展现当今苏州创意策划的整体水平，倡导社会工作的创意策划意识，助推苏州经济社会全面发展。

二、活动时间

2017年1月1日——2017年4月23日

三、组织单位

主办单位：苏州市文化广电新闻出版局

苏州市人力资源与社会保障局

苏州市版权局

苏州市科学技术协会

苏州日报报业集团

苏州市广播电视总台

承办单位：苏州市文化创意产业联合会

苏州市策划协会

执行承办：苏州华方品牌策划有限公司

四、评选机构

为加强对评选活动的组织领导和协调，成立“第五届苏州“江南十大创意策划师、十大创意策划案例”评选活动组委会。组委会由苏州市文化广电新闻出版局、苏州市人力资源与社会保障局、苏州市版权局、苏州市科学技术协会、苏州日报报业集团、苏州市广播电视总台等单位领导组成，并由市文广新局领导担任组委会主任。

为增强评选活动的权威性和公信力，做到公平公正，活动成立评审委员会，评审委员会由各主办单位推荐的相关专家人士组成，负责对参加评选的候选人和案例进行评审。

五、工作分工

（一）苏州市文化广电新闻出版局、苏州市人力资源与社会保障局、苏州市版权局、苏州市科学技术协会、苏州日报报业集团、苏州市广播电视总台为本次活动的主办单位。对活动方案进行审查确认，推广发动等，并对活动的全过程进行跟踪和指导。

（二）苏州日报报业集团、苏州市广播电视总台负责活动的宣传及报道工作。

（三）苏州文化创意产业联合会、苏州市策划协会、苏州华方品牌策划有限公司负责评选活动方案的草拟、完善，评选活动的组织与协调，整理参评个人和单位的报名，以及材料收集、信息联系等工作。

六、奖项设置

第五届 江南十大创意策划师              10名

第五届 江南十大创意策划案例            10个

第五届 江南十大新锐创意策划师          10名

第五届 江南十大创意策划团队            10名

七、活动进程

（一）第一阶段：筹备阶段，活动发起、宣传及报名

2017年1月1日— 2017年2月28日

（二）第二阶段：初评阶段，候选提名，入围确认

2017年3月1日—2017年3月15日

（三）第三阶段：评审阶段，专家委员会评审

2017年3月16日—3月31日

（四）第四阶段：公示复审阶段

2017年4月1日—4月8日

- 第五阶段：获奖资料整理

2017年4月9日—4月15日

- 第六阶段：奖项揭晓,颁奖盛典

2017年4月，在第六届“中国苏州文化创意设计产业交易博览会”上举行颁奖盛典